## Feuille 1
Etape | Fonctionnalité | Développeurs | Testeurs | Etat | Précisions (EC) | Commentaires
1 | Inscription | Sami | Ozkan -> Franck | V
1 | Connexion | Ozkan -> Franck | Rayan | V
1 | Changer d'abonnement | Franck | Sandaly -> Thomas | V
1 | Proposer un service | Thomas | Sami -> Franck | V
1 | Proposer un matériel en prêt | Rayan | Thomas | V
1 | Se déconnecter | Sandaly -> Franck | Ozkan -> Rayan | V
1 | Gérer son profil | Franck | Thomas | V
2 | Gérer ses disponibilités | Sandaly-> Thomas ? | Franck | X
2 | Emprunter un matériel | Rayan | Sami | EC | Boutton emprunter fait, ajoute a la bdd une transaction
2 | Gérer ses annonces | Sandaly->Rayan | Franck | EC | Bug suppresion annonce service, update duree pret a faire
2 | Se désabonner | Sami | Thomas | EC
2 | Valider une transaction | Franck | Sandaly | X
2 | Demander un service | Thomas->Rayan | Rayan | EC | Boutton emprunter fait, ajoute a la bdd une transaction
3 | Constuler les évaluations | Thomas | Sami | X
3 | Noter une transaction | Franck | Ozkan | X
3 | Communication entre utilisateurs | Ozkan | Franck | X
3 | Noter une transaction | Sami | Rayan | X
3 | Déposer une réclamation | Ozkan | Thomas | X
3 | Modifier la note d'une personne | Rayan | Sandaly | X
3 | Rechercher un matériel ou un service | Franck | Sandaly | X