## Feuille 1
Etape | Fonctionnalité | Développeurs | Testeurs | Etat | Précisions (EC) | Commentaires
1 | Inscription | Sami | Ozkan -> Franck | V
1 | Connexion | Ozkan -> Franck | Rayan | V
1 | Changer d'abonnement | Franck | Sandaly -> Thomas | V |  | Choix entre abonnement de base ou prenium (emprunteur)
1 | Proposer un service | Thomas | Sami -> Franck | V
1 | Proposer un matériel en prêt | Rayan | Thomas | V
1 | Se déconnecter | Sandaly -> Franck | Ozkan -> Rayan | V
1 | Gérer son profil | Franck | Thomas | V |  | Permet de modifier les champs de l'utilisateur.
2 | Gérer ses disponibilités | Sandaly-> Thomas | Franck | V |  | Mode sommeil et Planning.
2 | Emprunter un matériel | Rayan | Sami | V |  | Ajoute une transaction, file d'attente ajouté, et notifications faites avec page, gérer les transactions.
2 | Gérer ses annonces | Sandaly->Rayan | Franck | V |  | Supprimer, et modifier champs d'une annonce.
2 | Se désabonner | Sami, Franck | Thomas | V |  | Garde l'abonnement jusqu'à la fin de la période.
2 | Valider une transaction | Franck | Sandaly -> Sami | V |  | Nécessite la validation des 2 personnes dans la messagerie.
2 | Demander un service | Thomas->Rayan | Rayan->Thomas | V |  | Ajoute une transaction, file d'attente ajouté, et notifications faites avec page, gérer les transactions.
3->2 | Communication entre utilisateurs | Ozkan -> Rayan | Franck | V |  | Un chat par transaction.
3 | Constuler les évaluations | Thomas | Sami | X
3 | Traiter une réclamation | Franck | Ozkan | X
3 | Noter une transaction | Sami | Rayan | X
3 | Déposer une réclamation | Ozkan | Thomas | X
3 | Modifier la note d'une personne | Rayan | Sandaly | X
3 | Rechercher un matériel ou un service | Franck | Sandaly | X